План мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в МБОУ СОШ № 4.

| Наименование мероприятия | Срок | Ожидаемый результат | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования |  |  |  |
| Создание и апробация нормативно-правовых документов, обеспечивающих условия реализации ФГОС ООО и достижение планируемых результатов | август 2012 январь 2013 года | Нормативно-правовые документы | Специалисты УО администрация и рабочая группа МБОУ СОШ №4, |
| Разработка и утверждение плана-графика по введению ФГОС сновного общего образования в ОУ | ноябрь 2012 | План-график введения ФГОС основного общего образования. | Управление образования |
| Организационное, методическое обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |  |
| Участие в городских семинарах и совещаниях по вопросам подготовки к введению ФГОС ООО | 1 раз в квартал | Проектирование ОП ООО |  |
| Организация и проведение семинаров и совещаний по вопросам подготовки к введению ФГОС ООО: - Планирование деятельности ОУ. - Определение УМК необходимых для введения ФГОС ООО в ОУ ПП. - Формирование учебного плана ОУ в соответствии с требованиями ФГОС ООО. Включенность внеурочной деятельности и дополнительного образования в учебный процесс. - Разработка разделов и компонентов образовательной программы. - Экспертиза Рабочих программ учебных предметов и внеурочной деятельности 5 классов в ОУ ПП. | Ноябрь 2012 Декабрь 2012 Январь, февраль 2013 Февраль, март 2013 Май 2013 | Проектирование мероприятий по разработке ОП ООО | Рабочая группа МБОУ СОШ №4 Плотникова Т А Григорьян Т В Головина Т Ф Мокеева ЛА Катекина ЛВ Калмыкова ЛЯ Вотякова Т В Балукова НЮ Красикова ТГ |
| Проведение заседаний Рабочей группы | Не реже 1 раза в четверть | Проектирование мероприятий по разработке ООП ООО | Руководитель рабочей группы МБОУ СОШ №4 |
| Разработка моделей ОУ взаимодействия учреждения общего и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности в ОУ | Март-апрель 2013г. | Модели организации внеурочной деятельности | МБОУСОШ №4 |
| Проведение мероприятий (в том числе в дистанционном режиме) по вопросам введения ФГОС ООО -участие в форумах по подготовке к введению ФГОС ООО | Август 2012 – июнь 2013 | Проекты ООП ООО | МБОУ СОШ №4 |
| Корректировка системы методической работы школы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ООО в ОУ | Август 2012 – июнь 2013 | Система методической работы, способствующая успешному введению ФГОС в ОУ | МБОУ СОШ №4 |
| Подготовка проекта штатного расписания (введение дополнительных ставок ДО ) | Январь-февраль 2012 | Проект штатного расписания | МБОУ СОШ №4 |
| Организация работы учителей, которые внедряют ФГОС ООО с 1.09.20123 на августовском педсовете | Август 2013 | Предложения в резолюцию педсовета | Рабочая группа МБОУ СОШ №4 |
| Презентация результатов подготовки к введению ФГОС ООО в ОУ на августовской педагогической конференции | Август 2013 | Презентация | Рабочая группа |
| Информационное обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |  |
| Создание страниц на сайте ОУ , посвященных введению ФГОС ООО | Ноябрь 2012 г. | Страницы сайта | МБОУ СОШ №4 |
| Размещение материалов по вопросам введения ФГОС ООО на сайте школы | По мере готовности | Информация на сайте | МБОУ СОШ №4 |
| Информирование родительской общественности о подготовке к введению ФГОС ООО на родительских собраниях ОУ | Декабрь 2012 | Протоколы родительских собраний | Рабочая группа МБОУ СОШ 4 |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |  |
| Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ в связи с введением ФГОС ООО | Ноябрь 2012 –май 2013 | план - график повышения квалификации | Рабочая группа МБОУ СОШ №4 |
| Повышение квалификации учителей, директора, заместителей директора ОУ по вопросам введения ФГОС ООО: -Обучающий семинар по созданию учебного плана по введению ФГОС ООО | Январь – июнь 2013 | Проекты новых учебных планов в рамках ФГОС | МБОУ СОШ №4 |
| Разработка и проведение инструктивно-методических семинаров для педагогов дополнительного образования | Март-апрель 2013 | Модели организации внеучебной деятельности в образовательном процессе | МБОУСОШ №4 |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |  |
| Знакомство и формирование необходимого минимального учебного и компьютерного оборудования, наглядных пособий, программного обеспечения для основной школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО с учетом вида и численности обучающихся в общеобразовательном учреждении по результатам апробации. | Декабрь 2012 | Сформированный заказ ОУ | Администрация школы |
| Подготовка учебного оборудования для основной школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Январь 2013 | Установка оборудования | Администрации школы |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |  |
| Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования с учетом введения ФГОС ООО | Май 2013 | Внесение изменений. |  |